## 整体支出绩效自评表
2021年部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局【事一】
部门（单位）整体 支出（万元） | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 8732.94 |  | 8732.94 | 7220.31 | 82.7% |  | 10 | 8.27
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：发放174名天保管护人员管护费867万元、社会保险补助516.34万元用于职工社会保险缴费、天保政社性补助6万元用于政社性人员工资发放；森林生态效益补偿资金（1、发放86名森林生态效益管护人员管护费302万元, 2、公共管护资金35万元用于监督检查验收、日常公用支出、宣传支出、档案管理支出和公益林培训支出）；农业保险180.66万亩，投保108.66万元；完成植被恢复造林1200亩；自然保护区的生态修复与治理、保护设施设备购置和维护、专项教育培训，以及保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务补助。 |  |  | 目标1完成情况：完成了发放174名天保管护人员管护费867万元、社会保险补助516.34万元用于职工社会保险缴费、天保政社性补助6万元用于政社性人员工资发放；森林生态效益补偿资金（1、发放86名森林生态效益管护人员管护费302万元, 2、公共管护资金35万元用于监督检查验收、日常公用支出、宣传支出、档案管理支出和公益林培训支出）；农业保险180.66万亩，投保108.66万元；完成植被恢复造林1200亩；自然保护区的生态修复与治理、保护设施设备购置和维护、专项教育培训，以及保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务补助。
| 目标2：完成防治病虫2500亩，达到了预期的效果；种植蓝云杉10亩，移栽10亩；林区禁种铲毒实现禁绝林区非法种植毒品原植物；野生动植物疫源疫病和野生动植物救助；加大森林防火宣传力度，落实好各项森林防火工作责任制和管理制度措施，实现“无森林火灾”。 |  |  | 目标2完成情况：完成防治病虫2500亩，达到了预期的效果；种植蓝云杉10亩，移栽10亩；林区禁种铲毒实现禁绝林区非法种植毒品原植物；野生动植物疫源疫病和野生动植物救助；加大森林防火宣传力度，落实好各项森林防火工作责任制和管理制度措施，实现“无森林火灾”。
| ...... |  |  | ......
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | >=95% | 72.29% | 2.7 | 2.05
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | >=97% | 86.72% | 2.7 | 2.41
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | >=95% | 84.54% | 2.7 | 2.4
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 99% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | >=97% | 98% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7
履职效果 | 部门履职目标 | 产出实效 | 森林资源安全 | 97% | 10.8 | 10.8
履职效果 | 部门效果目标 | 社会效益 | 构建和谐林区 | 98% | 10.8 | 10.8
履职效果 | 部门效果目标 | 自然保护区管理提升能力 | 明显 | 98% | 10.8 | 10.8
履职效果 | 服务对象满意度 | 保护区职工满意度 | >=97% | 99% | 10.8 | 10.8
履职效果 | 社会影响 | 违法违规行为发生数（起） | =0次 | 0次 | 10.8 | 10.8
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 98% | 3 | 3
能力建设 | 人力资源建设 | 培训人员数量（名） | >=120人 | 125人 | 3 | 3
能力建设 | 档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3
合计 |  |  |  |  | 100 | 97.03
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 林业草原资源保护与发展
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 林业草原资源保护与发展专项资金（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 100.00 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 100.00 | - |  | 10.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 维修(护)完成道路维修15公里. |  |  |  | 完成了森林防火，林草种质资源调查，禁种铲毒，林业技术推广
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 道路维修 |  | >=15公里 | 15公里 | 12.5 | 12.5
| 质量指标 |  | 道路维修完成验收合格率（%） |  | <=100% | 85% | 12.5 | 10.63
| 时效指标 |  | 道路维修完成率 |  | <=100% | 90% | 12.5 | 12.5
| 成本指标 |  | 成本控制情况 |  | 定额标准内 | 44.8% | 12.5 | 5.6
效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动林缘群众参与人数 |  | >=30 | 35 | 10 | 10
| 社会效益指标 |  | 林区道路 |  | =98.70万元 | 0万元 | 10 | 0
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 项目是否可持续影响 |  | 是 | 98% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 职工满意 |  | >=95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.23 | 良好
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 湿地等生态保护支出
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 湿地等生态保护支出（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 100.00 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 100.00 | - |  | 10.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年防治落叶松鞘蛾1.6万亩,防治效果在90%以上 |  |  |  | 完成了落叶松鞘蛾防治
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  | =1.60万亩 | 1.6万亩 | 10 | 10
|  |  | 自然保护区面积(万亩) |  | =127万亩 | 127万亩 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 林业有害生物成灾率（%） |  | <=0.40% | 0.25% | 10 | 6.25
| 时效指标 |  | 2021年防治落叶松鞘蛾完成率 |  | =100% | 98% | 10 | 10
| 成本指标 |  | 成本控制情况 |  | <=10万元 | 10万元 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 挽回经济损失率（%） |  | >70% | 75% | 7.5 | 7.5
| 社会效益指标 |  | 林业有害生物社会参与人数 |  | >50 | 52 | 7.5 | 7.5
| 生态效益指标 |  | 林业有害生物无公害防治率 |  | >=90% | 90% | 7.5 | 7.5
| 可持续影响指标 |  | 林业有害生物对生态保护作用是否明显 |  | 是 | 85% | 7.5 | 6.38
满意度指标 | 满意度指标 |  | 林区职工.周边群众满意度 |  | >=95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.13 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 人工造林及防火道路维修
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 人工造林及防火道路维修（一次性）（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 850 | 850 |  | 850 |  | 100.00 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 850 | 850 |  | 850 |  | 100.00 | - |  | 10.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年完成造林3500亩，维修防火通道34公里 |  |  |  | 完成了造林3500亩，维修防火通道34公里。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 维修防火通道 |  | >=34公里 | 34公里 | 7.14 | 7.14
|  |  | 造林面积（亩） |  | >=3500亩 | 3500亩 | 7.16 | 7.16
| 质量指标 |  | 防火通道是否达到验收标准 |  | 是 | 85% | 7.14 | 6.07
|  |  | 造林成活率 |  | >=85% | 80% | 7.14 | 7.14
| 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 及时 | 95% | 7.14 | 7.14
| 成本指标 |  | 完成造林任务投资数 |  | =350万元 | 350万元 | 7.14 | 7.14
|  |  | 维修防火通道投资数 |  | =500万元 | 500万元 | 7.14 | 7.14
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 林缘群众务工人数 |  | >=200人 | 195人 | 10 | 10
| 生态效益指标 |  | 自然保护区对生态环境改善情况 |  | 好 | 95% | 10 | 10
| 可持续影响指标 |  | 项目是否可持续影响 |  | 是 | 98% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 林缘群众满意度 |  | >=90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.93 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林资源管护
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 森林资源管护（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 1114 | 1114 |  | 1114 |  | 100.00 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 1114 | 1114 |  | 1114 |  | 100.00 | - |  | 10.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发放174名天保管护人员管护费777万元,发放公益林管护人员管护费337万元. |  |  |  | 完成了发放天保管护人员和公益林管护人员管护费。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 公益林管护面积 |  | =32.58万亩 | 32.58万亩 | 10 | 10
|  |  | 天然林管护面积 |  | =77.65万亩 | 77.65万亩 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 管护人员巡护开数 |  | >=248天 | 248天 | 10 | 10
|  |  | 管护任务完成率 |  | >=90% | 89% | 10 | 10
| 时效指标 |  | 发放管护人员管护费 |  | 及时 | 90% | 10 | 10
成本指标
效益指标 | 经济效益指标 |  | 管护人员和均年收入 |  | >=4.50万元 | 4.5万元 | 10 | 10
| 社会效益指标 |  | 聘用临时管护人员 |  | =76人 | 76人 | 10 | 10
| 生态效益指标 |  | 生态环境明显改善 |  | 明显 | 95% | 10 | 10
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 管护员满意度 |  | >=90% | 89% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 天保工程补助资金
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 天保工程补助资金（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 397 | 397 |  | 397 |  | 100.00 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 397 | 397 |  | 397 |  | 100.00 | - |  | 10.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发放管护人员管护费90万元,缴纳医疗保险13万元,发放政社性人员劳务费6万元,缴纳养老保险288万元. |  |  |  | 完成了管护人员管费的发放，缴纳五项保险，发放政社性人员劳务费
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 天然林管护面积（万亩） |  | =77.65万亩 | 77.65万亩 | 16.68 | 16.68
| 质量指标 |  | 管护任务当年完成率(%) |  | =100% | 98% | 16.66 | 16.66
| 时效指标 |  | 管护任务完成及时性 |  | 良 | 95% | 16.66 | 16.66
成本指标
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 职工收入水平增长 |  | =96万元 | 96万元 | 10 | 10
|  |  | 职工养老保险参保率(%) |  | =100% | 100% | 10 | 10
| 生态效益指标 |  | 天保管护生态环境改善情况 |  | 优 | 98% | 10 | 10
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 管护人员满意度(%) |  | >=90% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 维修购置费
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 维修购置费（本级）
主管部门： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局 |  |  | 实施单位： | 甘肃太子山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 1001.7 | 1001.7 |  | 0 |  | 0.00 | 10 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 1001.7 | 1001.7 |  |  |  | 0.00 | - |  | 0.00
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 造林300亩,维修(护)费投资405.3万元,森林资源管理投资186.1万元,劳务费156.5万元. |  |  |  | 资金结转，未动工
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 新增造林绿化面积（亩） |  | =300亩 |  | 12.5 | 0
| 质量指标 |  | 造林成活率 |  | >90% |  | 12.5 | 0
| 时效指标 |  | 项目当期完成率% |  | =100% |  | 12.5 | 0
| 成本指标 |  | 成本控制情况 |  | 定额标准内 |  | 12.5 | 0
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 森林生态环境是否改善 |  | 是 |  | 10 | 0
| 生态效益指标 |  | 生态环境明显改善 |  | 明显 |  | 10 | 0
| 可持续影响指标 |  | 造林是否可持续影响 |  | 是 |  | 10 | 0
满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% |  | 10 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 不合格
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。