## 封面
附件1
2023年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
编报日期：2024年3月1日
联系人及电话：蒲佳欣 19993719218

## 目录
2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.国家公园建设工作经费-林业草原资源保护与发展项目绩效自评表
2.国家公园建设工作经费-大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局生态保护补偿与修复（国营鱼儿红牧场草原生态保护恢复）项目绩效自评表
3.湿地保护修复补助项目绩效自评表
4.林业草原生态保护恢复项目（森林保护修复）绩效自评表
5.农业保险费补贴项目绩效自评表
6.林业草原支撑保障体系项目-林草种质资源调查项目绩效自评表
7.林业草原支撑保障体系项目-森林草原防火财政补助资金项目绩效自评表
8.林业草原支撑保障体系项目-草原有害生物防治项目绩效自评表
9.林业草原行业管理费-林政执法工作经费绩效自评表
10.林业草原支撑保障体系项目-林区禁种铲毒资金项目绩效自评表
11.甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目绩效自评表
12.甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年林草生态综合监测项目绩效自评表
13.甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年草原生态修复治理补助项目绩效自评表
14.甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第一批草原植被恢复费项目绩效自评表
15.甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第二批草原植被恢复费项目绩效自评表
16.大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局保护设施设备运行维护项目绩效自评表
……
四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表
1.**项目绩效自评表
2.**项目绩效自评表
3.**项目绩效自评表
……

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 3653.26 | 6391.64 | 3421.89 | 53.54% |  | 10 | 5
| 其中：基本支出 | 791.05 | 809.51 | 809.42 | 99.99% |  | — | —
| 项目支出 | 2862.21 | 5582.13 | 2612.47 | 46.8% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：盐池湾管护中心全年认真做好人员经费和公用经费支出工作，保持队伍稳定，保障管护中心正常运转，确保我中心职能工作的顺利开展和重点工作计划圆满完成。同时，基本完成各个项目任务，有序开展森林保险投保、森林防火预防等工作。 |  |  | 目标1完成情况：人员经费和公用经费正常支出，保障单位正常运转及职能工作顺利开展和重点工作计划圆满完成；有序开展了森林保险投保、森林防火预防等工作。
| 目标2：严格按照管护中心财务和项目管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 |  |  | 目标2完成情况：严格按照管护中心财务和项目管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
| ...... |  |  | ......
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 99.99% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | 80% | 46.8% | 2 | 1 | 2023年第一批草原植被恢复费、2023年第二批草原植被恢复费及大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局保护设施设备运行维护项目项目资金于2023年12月下达，项目尚未开展，资金未形成支付。
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | ≥80% | ＞80% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 产出质量指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  |  | 产出时效指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 产出成本指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 完成率≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 0 | 0 | 6 | 6
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 6 | 6
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥60% | ≥60% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 保护区周边群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 94
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 林业草原资源保护与发展项目 | 甘肃省林业和草原局 | 30 | 30 |  |  | 30 | 100% | 100
2 | 大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局生态保护补偿与修复（国营鱼儿红牧场草原生态保护恢复）项目 | 甘肃省林业和草原局 | 50 | 50 |  |  | 19.98 | 39.96% | 94
3 | 湿地保护修复补助项目 | 甘肃省林业和草原局 | 300 | 300 |  |  | 2.57 | 0.8567% | 73
4 | 林业草原生态保护恢复项目（森林保护修复） | 甘肃省林业和草原局 | 2492.66 | 1788.6 | 704.06 |  | 2129.02 | 85.41% | 98
5 | 农业保险费补贴项目 | 甘肃省林业和草原局 | 95.53 | 93 | 2.53 |  | 95.53 | 100% | 100
6 | 林业草原支撑保障体系项目-林草种质资源调查项目 | 甘肃省林业和草原局 | 15 | 15 |  |  | 7.46 | 49.73% | 85
7 | 林业草原支撑保障体系项目-森林草原防火财政补助资金项目 | 甘肃省林业和草原局 | 34.73 | 20 | 14.73 |  | 25.19 | 72.53% | 90
8 | 林业草原支撑保障体系项目-草原有害生物防治项目 | 甘肃省林业和草原局 | 15 | 15 |  |  | 4.25 | 28.33% | 89
9 | 林业草原行业管理费-林政执法工作经费 | 甘肃省林业和草原局 | 9.9 | 9 | 0.9 |  | 8.97 | 90.61% | 99
10 | 林业草原支撑保障体系项目-林区禁种铲毒资金项目 | 甘肃省林业和草原局 | 10 | 10 |  |  | 2.98 | 29.8% | 91
11 | 甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目 | 甘肃省林业和草原局 | 200 | 200 |  |  | 159.84 | 79.92% | 93
12 | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年林草生态综合监测项目 | 甘肃省林业和草原局 | 29.75 | 29.75 |  |  | 24.93 | 83.8% | 94
13 | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年草原生态修复治理补助项目 | 甘肃省林业和草原局 | 307.2 | 307.2 |  |  | 99.14 | 32.27% | 23
14 | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第一批草原植被恢复费项目 | 甘肃省林业和草原局 | 72 | 72 |  |  | 0.25 | 0.3472% | 0 | 该项目资金于2023年12月下达，暂无法全面作出绩效自评。
15 | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第二批草原植被恢复费项目 | 甘肃省林业和草原局 | 18 | 18 |  |  | 0 | 0% | 0 | 该项目资金于2023年12月下达，暂无法全面作出绩效自评。
16 | 大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局保护设施设备运行维护项目 | 甘肃省林业和草原局 | 1900 | 1900 |  |  | 0 | 0% | 0 | 该项目资金于2023年12月下达，暂无法全面作出绩效自评。
17 | 非税返还收入 | 甘肃省林业和草原局 | 2.36 | 2.36 |  |  | 2.36 | 100% |  | 非税返还收入项目因未申报绩效目标，因此无法作出绩效自评

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（林业草原资源保护与发展项目）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原资源保护与发展项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年积极开展国家公园建设工作，开展国家公园开展巡护管护工作次数不少于336人次，引导国家公园区原住民生产生活方式逐步转型，保障林区社会稳定性，积极引导原住民参与国家公园管护，杜绝国家公园发生盗猎、破坏生态资源事件发生，逐步提升国家公园所在地生态环境质量。 | [5 empty] | 2023年盐池湾管护中心积极开展了国家公园建设工作，开展国家公园开展巡护管护工作次数≥336人次，引导国家公园区原住民生产生活方式逐步转型，保障了林区社会稳定性，积极引导原住民参与国家公园管护，杜绝了国家公园发生盗猎、破坏生态资源事件的发生，逐步提升了国家公园所在地生态环境质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公园开展巡护管护工作次数 |  |  | ≥336人次 | ≥336人次 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 国家公园完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5
|  |  | 国家公园开展巡护管护及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | <=100% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区社会稳定率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 原住居民参与国家公园管护率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 人为大型破坏生态资源事件发生数 |  |  | =0次 | =0次 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 特有珍稀濒危动物人为死亡数 |  |  | =0 | =0 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（生态保护补偿与修复）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局生态保护补偿与修复（国营鱼儿红牧场草原生态保护恢复）项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 19.98 |  | 10 |  | 39.96% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 19.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过调查规划设计、整地、人工种草、护草防火、草原资源管护、草原植被修复、宣传教育培训等工作实现被占用草原的有效恢复。 | [5 empty] | 通过调查规划设计、整地、人工种草、护草防火、草原资源管护、草原植被修复、宣传教育培训等工作，实现了被占用草原的有效恢复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 植被恢复面积 |  |  | 2100亩 | 2100亩 | 5 |  | 5
|  |  | 植被恢复项目完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 植被恢复政策宣传次数 |  |  | >=5次 | >=5次 | 5 |  | 5
|  |  | 开展培训次数 |  |  | >=3次 | >=3次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >85% | >85% | 5 |  | 5
|  |  | 植被恢复（人工草地建设）验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 植被恢复项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 人工草地建设及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | <=100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植被恢复政策宣传知晓度 |  |  | >=80% | >=80% | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 人为大型破坏草原生态环境发生数 |  |  | =0次 | =0次 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 草原植被恢复区域群众居民满意度 |  |  | >=85% | >=85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（湿地保护修复补助）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 湿地保护修复补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 2.57 |  | 10 |  | 0.8566% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 2.57 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过湿地生态效益补偿补助试点项目的实施，使甘肃盐池湾国家级自然保护区湿地植被得到进一步恢复，可以有效控制人为因素对保护区内高寒湿地破坏，为野生动物创造良好的栖息环境。 | [5 empty] | 项目批复期限为2023年6月-2024年12月，目前正在筹备阶段
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 黑颈鹤等珍稀濒危物种种群数量 |  |  | 增多 | 增多 | 8 |  | 8
|  |  | 湿地生态效益补偿补助对象（人） |  |  | =230人 | =0人 | 6 |  | 0 |  | 补偿年度为2024年
|  |  | 野生动物隔离防护设施（个） |  |  | =58个 | 0 |  |  |  |  | 此项未得到批复
|  |  | 自然资源监测覆盖面积（平方公里） |  |  | =298平方公里 | =298平方公里 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 对湿地内不同种类自然资源资产的管理覆盖率 |  |  | >=90% | >=90% | 4 |  | 4
|  |  | 健康湿地面积比上年变化率（非人为因素） |  |  | >=95% | >=95% | 3 |  | 3
|  |  | 原住居民（户）参与湿地生态效益补偿补助率 |  |  | =100% | =0% | 3 |  | 0 |  | 补偿年度为2024年
|  | 时效指标 | 按计划任务完成率 |  |  | >=90% | =10% | 10 |  | 1 |  | 补偿年度为2024年
|  | 成本指标 | 项目建设成本是否在可控制范围内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 黑颈鹤等珍稀濒危物种在酒泉片区更好的栖息 |  |  | 适宜 | 适宜 | 5 |  | 5
|  |  | 人们保护湿地意识显著 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  |  | 丰富 | 丰富 | 5 |  | 5
|  |  | 湿地项目区民生状况 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 湿地辖区内环境改善状况 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 湿地项目区持续发挥生态作用 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 湿地辖区及周边牧民满意度 |  |  | >=90% | >=90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 72
说明 | 无。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（森林保护修复）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原生态保护恢复（森林保护修复）
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2492.66 | 2492.66 |  | 2129.02 |  | 10 |  | 85.41% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1788.6 | 1788.6 |  | 1487.81 |  | — |  | 83.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 704.06 | 704.06 |  | 641.21 |  | — |  | 91.07% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。国有林管护178.86万亩，有效保障生态环境可持续性。 | [5 empty] | 1.完成了护林员全年劳务费发放、社会保险缴纳。 2.完成了178.86万亩的国有林管护。 3.完成了档案管理工作。 4.完成了管护站的大部分基础设施建设项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积（万亩） |  |  | 178.86 | 178.86 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 国有林保护修复补偿面积（万亩） |  |  | 178.86 | 178.86 | 7 |  | 7 |  | 无
|  | 质量指标 | 国有林保护修复补偿准确率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 国有林管护覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7 |  | 无
|  | 时效指标 | 国有林保护修复补偿及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 社会保险缴费补助及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 7 |  | 7 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 7 |  | 7 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因社保补助造成有责事件发生数 |  |  | =0次 | =0次 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 |  |  | =0次 | =0次 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区周边群众 |  |  | >=80% | >=80% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 林区职工满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（森林保险保费）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 农业保险费补贴（中央财政+省级财政）
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.53 | 95.53 |  | 95.53 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93 | 93 |  | 93 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持农业保险发展，加强预算支出管理，按规定和要求使用拨付资金，专款专用，年终据实清算确认。坚决贯彻落实绿水青山就是金山银山的生态理念，保护区公益林通过参加森林保险的项目建设，加强对林业有害生物防治工作的保护宣传，着力提升有害生物防治技术水平，提高保护区森林覆盖率。 | [5 empty] | 通过参加森林保险的项目建设，加强了对林业有害生物防治工作的保护宣传，着力提升有害生物防治技术水平，提高了保护区森林覆盖率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投保面积覆盖面 |  |  | ≥68% | ≥68% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  |  | 各保护站保险覆盖面 |  |  | ≥60% | ≥60% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 绝对免赔额 |  |  | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  |  | 风险保障水平 |  |  | 高于去年 | 高于去年 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |  |  | 高于去年 | 高于去年 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 农业保险综合费用率 |  |  | ≤20% | ≤20% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 参保户满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（种质资源）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目-林草种质资源调查项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 7.46 |  | 10 |  | 49.73% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 7.46 |  | — |  | 49.73% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制完成《甘肃盐池湾国家级自然保护区省级财政补助林草种质资源普查项目实施方案》、组织召开林草种质资源普查培训班、购置有关林草种质资源普查设备工具、组织技术人员外出考察学习、开展林草种质资源普查工作。 | [5 empty] | 外业调查已全部完成，采集的标本现已经交由专家进行鉴定，目前尚未全部鉴定完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 普查任务 |  |  | 普查样线长37.3km、样方298个 | 298个 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | ＝100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 外业调查已全部完成，采集的标本现已经交由专家进行鉴定，目前尚未全部鉴定完成，待鉴定完成后将尽快申请验收。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 及时 | 及时 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种质资源保护意识 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 林草种质资源得到有效保护 |  |  | 有效保护 | 有效保护 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众及保护区职工满意度 |  |  | >=80% | 85% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 90 |  | 80
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（防火）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目-森林草原防火财政补助资金项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.73 | 34.73 |  | 25.19 |  | 10 |  | 72.53% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 10.46 |  | — |  | 52.3% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 14.73 | 14.73 |  | 14.73 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年深入开展森林草原防火，开展专题培训不少于3场，培训不少于60人次，有效降低森林、草原火灾受害，保障森林、草原生态系统功能改善可持续性。 | [5 empty] | 2023年开展专题培训3场，培训100人次，有效降低了森林、草原火灾受害，保障森林、草原生态系统功能改善可持续性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 开展专题技术培训场次 |  |  | >=3 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 专题技术培训人次 |  |  | >=60 | 100 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 专题培训达标率 |  |  | =100% | =80% | 15 |  | 8 |  | 未聘请专业的消防人员进行培训，下一步将积极联系肃北县消防部门，聘请消防员开展防火培训
|  | 时效指标 | 培训开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原火灾受害率（‰） |  |  | ≤3‰ | ≤3‰ | 5 |  | 5
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  |  | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及群众满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
|  |  | 项目涉及职工满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 83
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（有害生物防治）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目-草原有害生物防治项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 4.25 |  | 10 |  | 28.33% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 4.25 |  | — |  | 28.33% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年深入开展草原有害生物防治5万亩，开展专题培训不少于3场，培训不少于60人次，有效降低草原有害生物成灾情况，保障草原生态系统功能改善可持续性。 | [5 empty] | 已完成草原有害生物防治3.8万亩，开展专题培训不少于3场，培训不少于60人次，有效降低草原有害生物成灾情况，保障草原生态系统功能改善可持续性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 草原有害生物防治面积（万亩） |  |  | =5万亩 | 3.8万亩 | 10 |  | 8 |  | 盐池湾保护区海拔较高，10月基本进入雪季，道路难行，项目已无法继续施工，待天气回暖后将积极组织人员尽快完成项目建设
|  |  | 开展专题技术培训场次 |  |  | >=3次 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 专题技术培训人次 |  |  | >=60 | 70 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 草原有害生物防治合格率 |  |  | >=90% | 60% | 5 |  | 3 |  | 项目未完成建设，待天气回暖后将积极组织人员尽快完成项目建设
|  |  | 专题培训达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 草原有害生物防治及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 培训开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原有害生物成灾率（‰） |  |  | ≤10‰ | ≤10‰ | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及群众满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
|  |  | 项目涉及职工满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 86
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（林政执法）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原行业管理费-林政执法工作经费
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.9 | 9.9 |  | 8.97 |  | 10 |  | 90.61% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 8.07 |  | — |  | 89.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度积极开展林业管理工作任务，深化林业改革，推进森林资源保护与管理、林业法制建设等相关工作，开展现场宣传活动不少于10次，举办培训活动不少于3次，配备37名行政执法人员，100%受理林草行政案件等，保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。 | [5 empty] | 通过宣传、培训等工作使得森林资源保护与管理、林业法制建设等相关工作各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | <=100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 举办培训次数 |  |  | >=3次 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 开展现场宣传活动次数 |  |  | >=10次 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 开展专业技术性指导次数 |  |  | >=3次 | 3 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 林草行政案件受理率 |  |  | =100% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 培训人次 |  |  | >=60 | 75 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 配备林草执法人员人数 |  |  | =37人 | =37人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 林草执法人员资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 行政复议、行政诉讼败诉率 |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 林草行政案件办理及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 培训开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 宣传活动开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 专题会议召开及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 专业指导开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运行率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  |  | 林草行政案件办结率 |  |  | >=90% | >=90% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 有责事件发生数 |  |  | =0次 | =0次 | 2.5 |  | 2.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 林草工作人员满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（禁毒）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目-林区禁种铲毒资金项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 2.98 |  | 10 |  | 29.8% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 2.98 |  | — |  | 29.8% |  | 3
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照省林草局要求，在进一步广泛开展林区禁毒人民战争的基础上，禁毒宣传教育、搜山踏查要实现全覆盖。紧紧抓住关键环节，组织各方面力量，对涉毒重点林区、省县乡毗邻地区全面开展宣传教育、踏查铲毒等工作，力争毒品“零种植”，确保毒品“零产量”。 | [5 empty] | 各保护站在巡护过程中共计发放宣传彩页3812份，悬挂横幅3幅，入户宣传126户，重点区域巡护347次，巡护里程19915km，对保护区内膜果麻黄、中麻黄、单子麻黄分布区域进行了现地调查，未发现人为采集、破坏等活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 悬挂宣传横幅，发放禁毒宣传品（次） |  |  | ≥2次 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 林区踏查铲毒巡查天数 |  |  | ≥10天 | 96 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 宣传品质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  |  | 重点林区、林班禁毒踏查覆盖率 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 3 |  | 保护区面积广，战线长，巡护未能达到全覆盖，下一步将合理规划巡护线路，扩大巡护范围，争取落实360度无死角巡护踏查
|  |  | 重点林区、林班禁毒踏查人次 |  |  | ≥30 | 347 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 90 |  | 88
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（基础配套设施建设）
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 159.84 |  | 10 |  | 79.92% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 159.84 |  | — |  | 79.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目的实施，完善大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局电力配套基础设施建设，为保护站点工作、生活用电、应急救援物资库建设和物资设备购置、道路维修等提供有力保障。开展基础性科研监测项目，为保护区今后建设和管理工作提供决策依据；实现国家公园的自然资源监测管理工作的科学化、系统化，提升酒泉分局基础设施及自然资源监测管理能力与水平，推动祁连山国家公园整体建设。 | [5 empty] | 项目实施解决了老虎沟保护站的用电及巡护道路维修问题及提升酒泉分局基础设施及自然资源监测管理能力与水平，推动祁连山国家公园整体建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 10千伏输电线路新建（km） |  |  | 24.99公里 | 24.99公里 | 10 |  | 10
|  |  | 巡护道路维修（km） |  |  | 39公里 | 39公里 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 管理经费保障率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
|  |  | 业务经费保障率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目验收合格率（%） |  |  | ＝100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未验收，目前正在组织审计，审计完将积极申请验收
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高酒泉分局管理能力与管理水平 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 维持生态系统稳定 |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及周边群众满意度 |  |  | ≥80% | 0.85 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 90 |  | 85
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 林草生态综合监测
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年林草生态综合监测项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.75 | 29.75 |  | 24.93 |  | 10 |  | 83.8% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.75 | 29.75 |  | 24.93 |  | — |  | 83.8% |  | 8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展2023年盐池湾保护区林草湿调查监测工作，掌握保护区森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 项目已完成建设，开展培训3次，123个森林、草原、湿地样地已全部监测完成，并提交至省林草局审核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 林草生态综合监测样地 |  |  | 123 | 123 | 10 |  | 10
|  |  | 管理经费保障率 |  |  | >=100% | >=100% | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目管理一次性验收合格 |  |  | >=100% | >=100% | 8 |  | 8
|  |  | 工作经费投入完成率 |  |  | >=100% | >=100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 管理经费支出及时性 |  |  | 及时 | 未支出 | 8 |  | 4 |  | 项目已完成建设，设备采购尾款未支付,国库集中支付系统开通后将及时支付设备采购尾款
|  |  | 按计划任务完成率 |  |  | >=100% | >=100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 86
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 草原生态修复治理补助
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年草原生态修复治理补助项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 307.2 | 307.2 |  | 99.14 |  | 10 |  | 32.27% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 307.2 | 307.2 |  | 99.14 |  | — |  | 32.27% |  | 3
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施草原补播改良15000亩:项目实施后，使项目区植被盖度提高1-3百分点，亩均鲜草产量提高3-8kg，草群平均高度由治理前的3 8cm提高到5-10cm。 | [5 empty] | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 项目实施区域面积 |  |  | 15000亩 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  |  | 草原补播改良 |  |  | 15000亩 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  | 质量指标 | 综合治理任务完成率 |  |  | >=100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  |  | 植被盖度提高 |  |  | 1%-3% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  | 时效指标 | 年度投资计划完成率 |  |  | >=100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  |  | 中央投资完成率 |  |  | >=100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 草地生态改善 |  |  | 显著 | 无改善 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
|  | 生态效益指标 | 生物多样性 |  |  | 逐步增加 | 无增加 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜施工，目前只完成了招标工作，草原播种改良任务于2024年天气回暖后开始施工。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益牧民群众满意度 |  |  | >=85% | >=85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 20
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年第一批草原植被恢复费72万
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第一批草原植被恢复费项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 0.254 |  | 10 |  | 0.4% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 0.254 |  | — |  | 0.4% |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成盐池湾保护区额定样线、样方普查任务，上传普查数据，采集植物标本，摸清种质资源分布情况。 | [5 empty] | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外业调查面积（公顷） |  |  | 656425 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 样线长度（km） |  |  | 325.5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 样方数量（块） |  |  | 2604 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 制作标本（个） |  |  | 380 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 开展技术指导（次） |  |  | ≥5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 开展技术培训场次（场） |  |  | 3 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 培训人次（人次） |  |  | 22 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  | 质量指标 | 培训考核通过率（%） |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 参与培训人员到位率（%） |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  | 时效指标 | 培训课时完成及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 2 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 组织培训及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 2 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 人员到位及时性 |  |  | 及时 | 未支出 | 2 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  | 成本指标 | 资金到位率（%） |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率（%） |  |  | ≥100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 培训成果应用率（%） |  |  | ≥95% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（%） |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
|  |  | 牧民满意度 |  |  | >=95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，且气候不适宜开展调查，目前只完成了项目评审工作，调查工作将在天气回暖后迅速开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年第二批草原植被恢复费18万
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区2023年第二批草原植被恢复费项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成盐池湾保护区额定样线、样方普查任务，上传普查数据，采集植物标本，摸清种质资源分布情况。 | [5 empty] | 项目方案正在评审中，尚未开始实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外业调查面积（公顷） |  |  | 63525 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 样线长度（km） |  |  | 31.5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 样方数量（块） |  |  | 252 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 制作标本（个） |  |  | 30 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 开展技术指导（次） |  |  | ≥3 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 开展技术培训场次（场） |  |  | 2 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 培训人次（人次） |  |  | 22 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  | 质量指标 | 培训考核通过率（%） |  |  | 100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 参与培训人员到位率（%） |  |  | 100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  | 时效指标 | 培训课时完成及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 2 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 组织培训及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 2 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 人员到位及时性 |  |  | 及时 | 未支出 | 2 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  | 成本指标 | 资金到位率（%） |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率（%） |  |  | ≥100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 培训成果应用率（%） |  |  | ≥90% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（%） |  |  | ≥90% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
|  |  | 牧民满意度 |  |  | >=80% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目方案正在评审中，尚未开始实施，待评审后将尽快开展调查工作
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 保护设施设备运行维护
2023年甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局保护设施设备运行维护
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1900 | 1900 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1900 | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升祁连山国家公园酒泉分局自然资源监测管理能力与水平，使祁连山国家公园酒泉分局的自然资源监测管理工作科学精细化，推动祁连山国家公园建设工作。同时，可降低区域林地、各种动植物资源及景观资源破坏机率，并相应的减少人员巡查及修复费用，具有显著的生态效益、社会效益和经济效益。通过系统调查掌握盐池湾保护区雪豹、豺等旗舰物种及其猎物的分布和数量状况，构建以旗舰物种为核心的自然资源及生物多样性监测体系，完善监测站点及设备 ，建立统一的监测、评估和管理综合平台，为祁连山国家公园的建设及管理奠定坚实的科学依据和实践经验。 | [5 empty] | 目前实施方案已通过评审，各项工作正在有序开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |  |  | 持续增长 | 持续增长 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 原住居民参与国家公园管护率（%） |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  | 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 政策性社会性补助兑现率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 国有林管护补助兑现率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 国家公园项目任务完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 国家公园创建任务完成情况 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林系统生态效益发挥情况 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 8 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 生态系统和生物多样性保护情况 |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  | 可持续效益指标 | 持续发挥森林资源生态作用 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 8 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 国家公园所在地生态环境质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  | 社会效益指标 | 林区民生状况 |  |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 |  | 8 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
|  |  | 社会公众对国家公园的认知度 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 |  | 4 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  | 实施方案已通过评审，争取按时完成完成各项内容
总分 | [7 empty] | 90 |  | 73
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
2023年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | [6 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 市县安排 | 其他资金
1 | 转移支付1
2 | 转移支付2
3 | 转移支付3
……
合计

## 省对市县转移支付绩效自评表（参考模板）
2023年度省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称
省级主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。