## 林业改革发展资金绩效自评表
自评表1
林业改革发展资金绩效目标自评表(太统-崆峒保护局)
（2019年度）
专项名称 |  |  | 林业改革发展资金 |  | 负责人及电话 | 朱亚锋13993333117
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1288.13 | 789.64 | 10 |  | 61.3% |  | 6.1
|  |  | 其中：中央补助 | 643 | 185.03 | — |  | 28.78% |  | —
|  |  | 地方资金 |  |  | — |  | — |  | —
|  |  | 其他资金（包括结转结余） | 645.13 | 604.61 | — |  | 93.72% |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施林业重点生态工程，增加森林面积，提高森林质量，使森林资源、自然保护区等资源得到全面保护，森林资源管护率达到100%，完成森林抚育面积1.4万亩，建成林区视频监控系统（监控塔）10套，资金到位率和完成率均达到100%。 |  |  |  | 保护区森林资源得到全面保护，生态效益发挥显著；完成森林抚育面积0.6万亩，建成林区远程视频监控系统10套，全年预算数完成1288.13万元，支出完成789.64万元，预算执行率为61.3%，主要原因是当年预算安排的森林抚育和保护区补助项目，因实施方案或作业设计报批迟缓结转下年，这两项资金合计396万元，占年度总预算资金的30.74%，占年末结转资金的79.44%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标（50） | 数量指标（20） | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  |  | 10.96 | 10.96 | 4 | 4
|  |  | 国有国家级公益林面积（万亩） |  |  | 8.09 | 8.09 | 4 | 4
|  |  | 集体和个人所有国家级公益林面积（万亩） |  |  | 2.31 | 2.31 | 4 | 4
|  |  | 森林抚育面积（万亩） |  |  | 1.4 | 0.6 | 4 | 1.7 | 当年项目作业设计批复后已错过季节。
|  |  | 林区远程视频监控系统（套） |  |  | 15 | 5 | 4 | 2 | 当年项目实施方案批复迟，已不具备实施条件。
|  | 质量时效指标（20） | 森林抚育作业设计合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 森林抚育质量合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 森林资源管护率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 林区远程视频监控系统工程质量合格率 |  |  | ≥90% | 98% | 3 | 3
|  |  | 天保管护支出完成率 |  |  | ≥90% | 99% | 3 | 3
|  |  | 森林生态效益支出完成率 |  |  | ≥90% | 65% | 2 | 1
|  |  | 森林抚育支出完成率 |  |  | ≥80% | 43% | 2 | 1 | 作业设计当年未批复未动工。
|  |  | 林区视频监控项目支出完成率 |  |  | ≥80% | 60% | 3 | 2 | 当年项目实施方案批复迟，已不具备实施条件。
|  | 成本指标（10） | 天保工程区国有林管护补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 2 | 2
|  |  | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 2 | 2
|  |  | 集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩） |  |  | 16 | 16 | 2 | 2
|  |  | 森林抚育补助标准（元/亩） |  |  | 120 | 120 | 4 | 4
绩效指标 | 效益 指标（30） | 社会效益指标（10） | 群众参森林资源管护率 |  |  | 积极 | 积极 | 10 | 10
|  | 生态效益指标（10） | 天然林资源管护生态环境改善情况 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 国家级公益林区生态环境改善情况 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 天然林资源保护改善生态环境 |  |  | 明显 | 明显 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标（10） | 天然林保护工程维护林区稳定 |  |  | 明显 | 明显 | 2 | 2
|  |  | 天然林保护工程保障经济可持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 2 | 2
|  |  | 国家级公益林保障经济可持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 2 | 2
|  |  | 森林抚育构建稳定森林生态系统 |  |  | 明显 | 明显 | 2 | 2
|  |  | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 |  |  | 明显 | 明显 | 2 | 2
| 满意 度指 标（10） | 服务对象满意度指标 | 天然林保护工程管护员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 国家级公益林管护员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 88.8
说明 | 无。

## 林业生态保护恢复资金绩效自评表
自评表2
林业生态保护恢复资金区域绩效目标自评表（太统崆峒保护局）
（2019年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护恢复资金 |  | 负责人及电话 |  | 朱亚锋 09338352590
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 474.98 | 308.67 | 10 |  | 64.99 |  | 6.5
|  |  | 其中：中央补助 | 382 | 215.69 | — |  | 56.46 |  | —
|  |  | 地方资金 |  |  | — |  |  |  | —
|  |  | 其他资金（结转资金） | 92.98 | 92.98 | — |  | 100 |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强森林资源管护，保障职工政策性工资福利发放到位，职工社会保险参保率达到100%，档案管理规范，资金使用规范。 |  |  |  | 完成支出64.99%,职工参保率达到100%，档案管理规范，资金使用规范。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标（50） | 数量指标 | 职工社保缴费参保人数 |  |  | 58 | 58 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 职工社保参保率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 职工政策性工资福利保障率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支出完成率 |  |  | ≥80% | 66.07% | 20 | 13
| 效益 指标（30） | 经济效益指标 | 天保工程区职工收入水平增幅 |  |  | ≥5% | 6% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 资源管护率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 区内森林资源管护效果显著。 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
| 满意 度指 标（10） | 服务对象满意度指标 | 管护职工和林区群众满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.5
说明 | 无

## 野生动植物资源管理项目支出绩效自评表
自评表3
2019年 太统崆峒保护局 预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级财政野生动植物资源管理
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 7.72 |  | 10 |  | 96.5 |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 7.72 |  | — |  | 96.5 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总投资8万元，为野生动物疫源疫病监测站购置个人防护及监测取样设备283套（幅、双、个、架），投资3万元；制作保护区宣传画册1000册、制作宣传口杯1000只、向省级及国家级期刊发表森林资源调查研究等文章2－3篇，投资5万元。通过项目实施，进一步增强保护区野生动植物保护宣传和疫源疫病检测工作。 | [5 empty] | 完成支出7.728万元，购置个人防护及监测取样设备283套（幅、双、个、架），支出3万元；制作保护区宣传画册1000册、制作宣传口杯1000只，支出4.72万元。进一步增强了保护区野生动植物保护宣传和疫源疫病检测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标分 | 购置野个人防护及监测取样设施设备（套、幅、双、个、架） |  |  | 283 | 283 | 5 |  | 5
|  |  | 制作保护区宣传画册（册） |  |  | 1000 | 1000 | 5 |  | 5
|  |  | 制作宣传口碑（只） |  |  | 1000 | 1000 | 5 |  | 5
|  |  | 向省级及国家级期刊发表保护区森林资源调查研究等文章（篇） |  |  | 2 | 0 | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目及资金支出完成时效 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 10 |  | 9.6 |  | 调查研究文章因稿件审核修改，年内未及时发表。
|  | 成本指标 | 资金节约率 |  |  | ≥0 | 1 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众对野生动植物保护意识增强，维护生物多样性。 |  |  | 增强 | 增强 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境改善显著 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 林区和谐稳定和森林资源安全显著提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2
说明 | 无

## 林业有害生物防治项目支出绩效自评表
自评表4
2019年 太统崆峒保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级财政林业有害生物防治
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资8万元，完成对保护区内1315亩落叶松球蚜人工防治工作，购置药品100箱、电喷雾器5台。通过项目实施，提高防治效率，减少病虫害对森林资源破坏，有效改善生态环境。 | [5 empty] | 完成支出8万元，对保护区内3915亩幼林地鼠害和落叶松球蚜进行了有效防治，购置药品100箱、电喷雾器5台。通过项目实施，极大地减少了病虫害对森林资源破坏，有效改善了生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成防治面积（亩） |  |  | 3915 | 3915 | 5 |  | 5
|  |  | 购置防治药品（箱） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5
|  |  | 电喷雾器（台） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 林业有害生物成灾率 |  |  | <0.46% | <0.40% | 5 |  | 5
|  |  | 林业有害生物测报准确率 |  |  | >88% | >95% | 5 |  | 5
|  |  | 林业有害生物无公害防治率 |  |  | >92% | >95% | 5 |  | 5
|  |  | 种苗产地检疫率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目及资金完成时效 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 资金节约率 |  |  | ≥0 | 1 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 雇佣林区群众防治，有效增加农民收入水平 |  |  | 增加 | 增加 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 有效增强林区群众对有害生物防治和森林资源保护的认识。 |  |  | 有效 | 有效 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境改善显著 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 林区和谐稳定和森林资源安全显著提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 8 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无

## 林区禁种铲毒项目支出绩效自评表
自评表5
2019年 太统崆峒保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级财政林区禁种铲毒补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资10万元，开展林区禁毒宣传教育，印制宣传彩页10000张，订制宣传纸杯15000个，订制宣传保温壶350个，印制宣传条幅50条，制作宣传展板15面；加强禁毒工作阵地建设及档案管理，购置档案柜6组。通过项目实施，提高林区禁种铲毒宣传效果，严厉打击林区非法种植毒品原植物和涉毒活动，巩固“无毒林区”成果。 | [5 empty] | 完成支出10万元，开展了林区禁毒宣传教育，印制宣传彩页10000张，订制宣传纸杯15000个，订制宣传保温壶350个，印制宣传条幅50条，制作宣传展板15面；加强禁毒工作阵地建设及档案管理，购置档案柜6组。通过项目实施，增了强宣传效果，严厉打击林区非法种植毒品原植物和涉毒活动，巩固了“无毒林区”成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 印制禁毒宣传彩页（张） |  |  | 10000 | 10000 | 5 |  | 5
|  |  | 订制宣传保温壶（个） |  |  | 350 | 350 | 5 |  | 5
|  |  | 印制宣传条幅（条） |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 制作宣传展板（面） |  |  | 15 | 15 | 5 |  | 5
|  |  | 印制发放禁毒宣传挂历（张） |  |  | 500 | 500 | 5 |  | 5
|  |  | 购置档案柜（组） |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目及资金完成时效 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 资金节约率 |  |  | ≥0 | 1 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 雇佣林区群众参与禁毒工作巡查踏查，有效增加农民收入水平 |  |  | 增加 | 增加 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 群众对禁种毒品危害性认识显著提高，维护林区群众生活稳定。 |  |  | 增强 | 增强 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境改善显著 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 林区和谐稳定和森林资源安全显著提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 8 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无

## 森林防火项目支出绩效自评表
自评表6
2019年 太统崆峒保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级财政森林防火补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.87 | 20.87 |  | 13.42 |  | 10 |  | 64.3 |  | 6.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 12.55 |  | — |  | 62.75 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0.87 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资20.87万元，购置灭火机9台、防火器材架3个；印制防火宣传年画4500张、更换防火宣传牌38面、印制防火袖标60条、宣传条幅60条；举办森林防火演练2次，无人机驾驶员培训1次；防火期聘用15人、重点防火节点零时雇佣30人参与森林防火，不断加强森林防火巡查督查工作。通过项目实施，进一步提高保护区森林防扑火能力，有效降低森林火灾发生率，促进保护区生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造良好的生态条件。 | [5 empty] | 完成支出13.42万元，购置灭火机9台、防火器材架3个；印制防火宣传年画4500张、更换防火宣传牌38面、印制防火袖标60条、宣传条幅60条；举办森林防火演练2次，无人机驾驶员培训1次；防火期聘用15人、重点防火节点零时雇佣30人参与森林防火，不断加强森林防火巡查督查工作。通过项目实施，进一步提高保护区森林防扑火能力，有效降低森林火灾发生率，促进保护区生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造良好的生态条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置风力灭火机（台） |  |  | 9 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 定制防火器材架（个） |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 印制防火宣传年画（张） |  |  | 4500 | 4500 | 5 |  | 5
|  |  | 印制防火袖标（条） |  |  | 60 | 60 | 2 |  | 2
|  |  | 印制宣传条幅（条） |  |  | 60 | 60 | 3 |  | 3
|  |  | 更换防火宣传牌（面） |  |  | 38 | 38 | 5 |  | 5
|  |  | 举办森林防火演练（次） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 无人机驾驶员培训（人/次） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目及资金支出完成时效 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 5 |  | 3
|  | 成本指标 | 资金节约率 |  |  | ≥0 | 1 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 聘用林区群众为防火管护人员，有效增加农民收入。 |  |  | 增加 | 增加 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 增强社会公众对森林防火工作认识，提高森林火灾预防和扑救能，有效提高森林资源保护能力。 |  |  | 有效 | 有效 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境改善显著 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 林区和谐稳定和森林资源安全显著提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4
说明 | 无

## 森林植被恢复费-异地造林项目支出绩效自评表
自评表7
2019年 太统崆峒保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级财政造林补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资70万元，完成造林400亩。通过项目实施，提高森林覆盖率，改善自然生态环境质量，有效增加农民收入，维护林区和谐稳定和持续健康发展，为当地经济社会发展提供良好的生态资源。 | [5 empty] | 因项目计划和资金到位迟，未能及时编制上报项目作业设计，当年已错过造林季节，结转下年待省局批复后实施，计划2020年6月份完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成造林面积（亩） |  |  | 400 |  | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 苗木合格率 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 0
|  |  | 工程质量合格率 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完成及资金支持完成率 |  |  | 按批复时限完成 |  | 10 |  | 0
|  | 成本指标 | 资金节约率 |  |  | ≥0 |  | 10 |  | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 林区群众参与造林有效增加收入 |  |  | 增加 |  | 6 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 增加森林覆盖率 |  |  | 增加 |  | 8 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境改善显著 |  |  | 显著 |  | 8 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 林区和谐稳定和森林资源安全显著提高 |  |  | 显著提高 |  | 8 |  | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 |  |  | 满意 |  | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 无

## 单位整体支出绩效自评表
自评表8
2019年 太统-崆峒山国家级自然保护区管理局 整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1667.84 | 2340.44 | 1556.97 | 66.52 |  | 10 | 6.5
| 其中：基本支出 | 405.85 | 429.65 | 419.52 | 97.64 |  | — | —
| 项目支出 | 1261.99 | 1910.79 | 1137.45 | 59.53 |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 坚持以习近平生态文明思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力践行新发展理念和“绿水青山就是金山银山”理念，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委省政府、省林业和草原局的各项决策部署，全面提高党的建设水平，深入实施以生态建设为主的林业发展战略，提升保护区建设管理科学化规范化水平。 |  |  | 一年来，在省局党组的正确领导下，团结带领全系统广大党员和干部职工，抢抓政策机遇，认真履行职责，创新工作措施，狠抓工作落实，圆满完成了各项工作任务。
| 目标1：凝心聚力抓学习，政治建设凸显新气象。全年开展专题廉政教育不少于4次。 |  |  | 目标1完成情况：聚焦党建任务，全面从严治党向纵深发展。全年开展专题廉政教育4次。
| 目标2：多管齐下抓管理，队伍形象实现新提升。年内至少举办4期重点业务培训班。 |  |  | 目标2完成情况：坚持惩防并举，落实党风廉政建设扎实有效。全年开展明察暗访4次。
| 目标3：多措并举抓党建，全面从严治党实现新突破。全年开展明察暗访不少于4次。 |  |  | 目标3完成情况：狠抓工作落实，保护区建设管理成效显著。严密布控抓防火，本年度未发生森林火情；依法行政抓管护，区内资源得到有效保护；实时监测抓科研，保护区本底更加详实；依托项目抓建设，保护区发展势头良好；夯实阵地抓宣传，保护区影响力持续提升；注重细节抓安全，维护保护区社会稳定。
目标4：多点发力抓业务，建设管理取得新实效。加强巡护监管，着力抓好资源保护管理；持续高压跟进，全面整治生态环境问题；强化工作措施，坚守资源安全底线；加强项目建设，规范项目实施管理；强化科技支撑，提升科研监测工作水平；加强宣传教育，广泛开展社区共管共建。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理（20分） | 资金投入（8分） | 基本支出预算执行率 | 100% | 97.64% | 2 | 1.9
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 59.53% | 2 | 1.2
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤0 | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | <0 | 5.96% | 2 | 1.5
|  | 财务管理（4分） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 采购管理（2分） | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理（2分） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理（2分） | 在职人员控制率 | ≤10% | ＜16% | 2 | 2
|  | 重点工作管理（2分） | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
年度绩效指标完成情况 | 履职效果（50） | 部门履职目标（30） | 产出数量指标1：天保公益林管护面积（万亩） | 18.98 | 18.98 | 5 | 5
|  |  | 产出数量指标2：完成森林抚育面积（万亩） | 0.6 | 0.6 | 5 | 5
|  |  | 产出数量指标3：建成林区视频监控系统（套） | 10 | 10 | 5 | 5
|  |  | 产出质量指标：工程质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 产出时效指标：工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 3
|  |  | 产出成本指标：资金节约率 | ≥0 | 1 | 5 | 5
|  | 部门效果目标（15） | 经济效益指标：雇佣林区群众参与资源管护和项目建设，有效增加农民收入。 | 增加 | 增加 | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标：提高社会公众参与森林资源保护、防火、病虫害防治、野生动植物保护及禁毒意识，提高资源管护质量效益。 | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标：为地方经济社会发展提供优质生态环境服务。 | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  | 社会影响（5） | 单位获奖情况 | 获省级奖励4次或获国家级奖励2次 |  | 2 | 0
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 无 | 3 | 3
| 能力建设（10） | 长效管理（2） | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设（2） | 党建工作开展规律性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况（2） | 信息化管理覆盖率 | ≥80% | 85% | 2 | 2
|  | 人力资源建设（2） | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理（2） | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度（10） | 服务对象1的满意度（5） | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度（5） | 林区群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 91.1
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。